**Operativni plan za realizaciju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325**

**u Bosni i Hercegovini u 2015.godini**

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 1:** **Povećano učešće žena na mjestima donošenja odluka, u vojsci, policiji i mirovnim misijama** | **Indikatori:*** Omjer žena i muškaraca u zakonodavnoj vlasti
* Omjer žena i muškaraca u izvršnoj vlasti
* Omjer žena i muškaraca u pravosuđu
* Omjer žena i muškaraca u diplomatsko konzularnoj mreži
* Omjer žena i muškaraca u pregovaračkim tijelima/grupama
* Omjer žena i muškaraca u oružanim snagama
* Omjer žena i muškaraca policijskim snagama
* Omjer žena i muškaraca u mirovnim misijama
* Omjer žena i muškaraca –rukovodećih državnih službenika/ca u sektoru odbrane i sigurnosti
 |
|  |
| **Srednjoročni cilj 1.1:** **Ključni zakoni i politike omogućavaju povećanje učešća žena na mjestima donošenja odluka, u policiji, vojsci i mirovnim misijama** | **Indikatori:** * Nivo usklađenosti zakona i politika koji omogućavaju povećanje učešća žena na mjestima donošenja odluka, u policiji, vojsci i mirovnim misijama
* Nivo provođenja usklađenih zakona i politika
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac**  | **Indikatori**  | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **1.1.1****Zakoni su usklađeni s međunarodnim i domaćim standardima za ravnopravnost spolova** | Nastavak rada na usklađivanju zakona, podzakonskih akata i propisa u vojnim i policijskim strukturama sa domaćim i međunarodnim standardima za ravnopravnost spolova | Ministarstvo odbrane BiH (MO BIH), Ministarstvo sigurnosti BiH (MS BiH, uključujući SIPA i Granična policija), Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH (MUP FBiH), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), policijske agencije i policija Brčko distrikta BiH.**Partneri:**Agencija za ravnopravnost spolova BiH (ARS BiH), Gender centar Federacije BiH (GC FBiH), Gender centar Republike Srpske (GCRS)  | * % zakona i podzakonskih akata koji su usklađeni
 | Kontinuirano |  |
| Objavljivanje godišnjih izvještaja o provedbi usklađenih propisa (od strane institucijama koje provode i nadgledaju usklađene propise) | MO BiH, MS BiH (SIPA, Granična policija), MUP FBiH, MUP RS,, policijske agencije i policija Brčko distrikta BiH |  | Kontinuirano |  |
| **1.1.2****Povećani kapaciteti za usklađivanje zakona i internih propisa** | Organizovaje obuka državnih službenika/ca o usklađivanju zakona i internih propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH | Agencije za državnu službu/upravu BiH i entiteta, ARS BiH, GC FBiH, GCRS | # osoba koje su učestvovali u obukama o usaglašavanju zakona# i vrsta aktivnosti poduzetih nakon održanih obuka | Kontinuirano |  |
| Organizirati stalne obuke za osoblje koje radi na usklađivanju zakona u sektoru obrane i sigurnosti | MO BiH, MS BiH (SIPA, Granična policija), entitetski MUPovi, policijske agencije i policija Brčko distrikta BiH**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS  | Kontinuiran o |  |
| **1.1.3****Usvojene konkretne mjere za povećanje učešća žena u donošenju odluka na svim nivoima, te u sektoru odbrane i sigurnosti**  | Izrada analize postojećih kvota s preporukama za unaprijeđenje | ARS BiH**Partneri:**MO BiH, MS BiH, MUP FBiH, MUP RS | * # identificiranih prepreka i broj usvojenih mjera za povećanje učešća žena u donošenju odluka na svim nivoima, te u sektoru odbrane i sigurnosti
 | 2014. |  |
| Razvijanje mjerila/standarda za primjenu kvota s konkretnim vremenskim rokovima | ARS BIH**Partneri:**MO BiH, MS BiH, MUP FBiH, MUP RS | 2015. |  |
| Uključivanje aktivnosti koje se odnose na učešće žena u donošenju odluka u lokalne politike i planove za ravnopravnost spolova ili za provedbu UN Rezoluciju 1325 | Organi lokalne samouprave**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS | Kontinuirano |  |
| Izrada i provedba institucionalnih planova i edukativnih programa za razvijanje karijera žena u sektoru odbrane i sigurnosti, uključujući i žene u vojno diplomatskim predstavništvima. | MO BiH, MS BiH, MUP FBiH, MUP RS, **Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS | Kontinuirano |  |
| Izrada i provedba institucionalnih planova za zapošljavanje žena u sektoru odbrane i sigurnosti | MO BiH, MS BiH, MUP FBiH, MUP RS,**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS | Kontinuirano |  |
| **Srednjoročni cilj 1.2:** **Žene posjeduju kapacitete za učešće u donošenju odluka, u vojnim i policijskim snagama i mirovnim misijama** | **Indikatori:*** # žena koje su se kandidovale za opšte/lokalne izbore
* # žena koje se prijavljuju za rukovodeće pozicije u sektoru sigurnosti i odbrane
* # žena koje su zastupljene u različitom komisjama i odborima u sektoru obrane i sigurnosti
* # inicijativa/ aktivnosti koje su poduzele žene na mjestima donošenja odluka, u vojsci, policiji i mirovnim misijama
* # uspješnih aktivnosti zagovaranja članica mreža u cilju poboljšanje položaja žena u policiji
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori** | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **1.2.1****Omogućena izgradnja kapaciteta** | Organizovanje obuka za razvoj vještina kandidatkinja za izbore  | ARS BiH, GC FBiH, GCRS **Parteneri:** Tijela političkih stranaka, ženske grupe u političkim strankama, NVOe | * # žena u institucijama sektora odbrane i sigurnosti učestvovale na treninzima za povećanje kapaciteta (za jačanje liderskih vještina i donošenje odluka, itd)
 | 2014. |  |
| Organizovanje obuka za razvijanje političkih vještina žena bez prethodnog političkog iskustva | ARS BiH, GC FBiH, GCRS**Parteneri:** Tijela političkih stranaka, ženske grupe u političkim strankama, NVOe | Kontinuirano  |  |
| Organizovanje obuka za jačanje liderskih vještina žena za učešće u procesima donošenja odluka | ARS BiH, GC FBiH, GCRS **Parteneri:** Tijela političkih stranaka, ženske grupe u političkim strankama, NVOe | Kontinuirano  |  |
| **1.2.2** **Stvoreni uslovi za unaprijeđenje međusobne saradnje i** **umrežavanje žena u sektoru odbrane i sigurnosti** | Organizovanje okruglih stolova, javnih rasprava i promotivnih aktivnosti za žene u sektoru odbrane i sigurnosti u cilju daljeg umrežavanja, unaprjeđenja uzajamne saradnje, razmjene iskustava i pozitivnih primjera | Udruženje „Mreža žena pollcajaca“, Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“, MUP FBiH, MUP RS, MS BiH, MO BiH**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS, NVOe | * Postojanje mreža žena u sektoru obrane i sigurnosti koje uključuju žene u uniformi i državne službenice
* # događaja koje su organizovale mreže žena u sektoru odbrane i sigurnosti
 | Kontinuirano |  |
| Iniciranje umrežavanja žena – državnih službenica u sektoru sigurnosti u cilju provođenja zajedničkih aktivnosti sa mrežama žena policajaca | MUP FBiH, MS BiH**Partneri:**Udruženje „Mreža žena pollcajaca“, ARS BiH, GC FBiH, GCRS, NVOe | Kontinuirano  |  |
| **Srednjoročni cilj 1.3: Razvijena svijest o važnosti učešća žena u donošenju odluka i postizanju mira i sigurnosti**  | **Indikatori:*** % žena koje se prijavlju na pozicije u sektoru odbrane i sigurnosti
* Nivo svijesti (opće populacija i ključnih donosioca odluka) o važnosti učešću žena u donošenju odluka i postizanju mira i sigurnosti
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori** | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **1. 3.1.** **Održane obuke za ključne donosioce odluka, uposlenike/ce i rukovodeće osobe u sektoru odbrane i sigurnosti o važnosti ravnopravnog učešća**  | Uvođenje rodne perspektive u program obuka policijskih akademija i drugih agencijama za školovanje policijskih službenika/ca, s ciljem povećanja znanja o ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti, te konceptu ljudske sigurnosti. | MS BiH, MUP FBiH, MUP RS, Policijske akademije FBiH i RS, policijske agencije **Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS | * # osoba koje su učestvovale u obukama o važnosti zajedničkog učešća
* Nivo do kojeg su pitanja značaja ravnopravnog učešća žena i muškaraca uključena u programe obuka
 | Do kraja implementacije AP |  |
| Promoviranje policijskog poziva u srednjoškolskim ustanovama s ciljem animiranja većeg broja mladih žena za prijavljivanje na policijske akademije | MUP FBiH, MUP RS, policijske agencije**Partneri:**ARS BiH ,GC FBiH, GCRS, NVOe | Kontinuirano  |  |
| Uključivanje tema koje se odnose na ravnopravnost spolova u sve aspekte obuke za pripadnike/ce Oružanih snaga BiH | MO i OS BiH**Partneri:**ARS BiH, NVOe, međunarodne organizacije | Kontinuirano  |  |
| Organizovanje obuka i jačanje pozicija imenovanih osoba za rodna pitanja u Oružanim snagama BiH, kao i u svim policijskim strukturama na svim nivoima | MO BiH, MS BiH (SIPA, Granična policija), MUP FBiH, MUP RS, policijske agencije i policija Brčko distrikta **Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS, NVOe, međunarodne organizacije | Do kraja implementacije AP |  |
| Uključivanje pitanja o ravnopravnosti spolova u redovne obuke za rukovodeće državne službenike/ce, posebno u sektorima obrane I sigurnosti. | Agencija za državnu službu BiH, ARS BiH **Partneri:**MO BiH, MS BiH | Kontinuirano  |  |
| Uključivanje tema iz UN Rezolucije 1325 i srodnih rezolucija o položaju i ulozi žena u sukobima i postkonfliktnim situacijama, nasilju nad ženama i djecom, itd. u preduputne obuke za pripadnike/ce mirovnih misija, kao i diplomatskog osoblja. | MS BiH, MOBiH, MVP BiH**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS,  | Kontinuirano  |  |
| Nastavak obuka za pripadnike/ce mirovnih misija o toleranciji, uvažavanju specifičnih potreba žena određenog podneblja, rodno zasnovanom nasilju, prepoznavanju pojavnih oblika trgovine osobama, spolno prenosivim bolestima, te nastaviti promoviranje učešća žena u mirovnim misijama. | MS BiH, MO BiH, MVP BiH**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS,  | Kontinuirano  |  |
| **1.3.2** **Primijenjuju se instrumenti i mehanizami za jačanje i promociju ravnopravnog učešća**  | Utvrđivanje mjere u Zakonu o javnom RTV-servisu za ravnopravno pojavlјivanje i predstavlјanje i kandidata i kandidatkinja u programskom sadržaju tokom predizbornih kampanja | Ministarstvo komunikacije i prometa, RAK**Partneri:**ARS BiH, NVOe | * Omjer žena i muškaraca koji učestvuju u predizbornim programima/

kampanjama* # i % institucija koje su imenovale kontakt osobe za ravnopravnost spolova
* % instutucija koje su uspostavile rodno senzitivne baze podataka
* Kvalitet podataka koji se prikupljaju od strane institucija
 | 2014. |  |
| Utvrđivanje radnog mjesta osobe za rodna pitanja u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu sigurnosti , entiteskim ministrastvima unutrašnjih poslova i policijskim agencijama.  | MO BiH, MS BiH (SIPA, Granična policija), MUP FBiH, policijske agencije i policija Brčko distrikta BiH**Partneri:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS | Do kraja implementacije AP |  |
| Objavljivanje analize uticaja općih i lokalnih izbora na broj žena u tijelima na koje se izbori odnose | Centralna izborna komisija (CIK)**Partneri:**ARS BiH | Kontinuirano  |  |
| Ažuriranje baze podataka o zastupljenostii žena u vojnim i policijskim snagama, koje su dostupne javnosti | MO BiH, MS BiH (SIPA, Granična policija), MUP FBiH, MUP RS, policijske agencije i policija Brčko distrikta BiH | Kontinuirano |  |
| Ažuriranje baze podataka o sudjelovanju u mirovnim misijama razvrstane po spolu, uzimajući u obzir sljedeće informacije: pozicije na kojima su bili/e angažovani, postignuti rezultati, nagrade, odlikovanja i sl.. | MO BiH, MS BiH | Kontinuirano |  |
| Kreiranje baze podataka kandidatkinja koje su stekle zvanje instruktora za obuku pripadnika/ca koji se angažuju  u mirovnim misijama iz BiH i drugih zemalja. | MO BiH, MS BiH | Do kraja implementacije AP |  |
| Kreiranje baze podataka o osobama koje su stručno obučene o pitanjima rodne ravnopravnosti, iz koje bi se birale osobe na dužnosti savjetnika/ca za rodna pitanja i oficira za vezu u mirovnim misijama | MO BiH, MS BiH | Do kraja implementacije AP |  |
| **1.3.3** **Provedene kampanje i druge promotivne aktivnosti za podizanje svijesti javnosti o važnosti učešća žena u donošenju odluka, te odbrambenim, sigurnosnim i mirovnim procesima**  | Provođenje javne kampanje za promociju punog i ravnopravnog učešća žena u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou vlasti  | ARS BiH, GC FBiH, GCRS, državna i entitetske komisije za ravnopravnost spolova**Partneri:**NVOe | * # promotivnih aktivnosti
* % populacije obuhvaćene promotivnim aktivnostima na reprezantivnom uzorku
 | 2016. |  |
| Organizovanje aktivnosti na promociji UN Rezolucije 1325, osobito dijelova koji se odnose na učešće i učinak žena u vojnim i policijskim snagama | MO BiH, MS BiH, MUP FBiH, MUP RS**Partneri**:ARS BiH, GC FBiH, GCRS, NVOe | Kontinuirano |  |
| Organizovanje aktivnosti na promociji učešća i konkretnog doprinosa žena u mirovnim misijama  | MO BiH, MS BiH**Partneri**:ARS BiH, GC FBiH, GCRS, NVOe | Kontinuirano  |  |
| **STRATEŠKI CILJ 2:** **Povećan stepen humane sigurnosti** | **Indikatori:*** Stepen fizičke sigurnosti žena i djevojčica (istraživanje barzirano na indikatorima koji mjere percepciju o fizičkoj sigurnosti žena i djevojčica)
* # slučajeva seksualnog nasilja koje su prijavile žene, kaznenih izvještaja podnesenih od strane policije, podignutih optužnica od strane tužioca
* Nivo svijesti/ poznavanja mehanizama za zaštitu prava žena
 |
| **Srednjoročni cilj 2.1: Smanjena stopa trgovine osobama u BiH** | **Indikatori:*** # identifikovanih žrtava trgovine osobama
* # podnesenih prijava i procesuiranih slučajeva trgovine osobama
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori**  | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **2.1.1** **Primijenjuju se pravni mehanizmi i odgovarajuće mjere za borbi protiv trgovine osobama** | Nadziranje primjene pravnog okvira i kaznene politike u slučajevima trgovine osobama | MS BiH, Odsjek za borbu protiv trgovinu osobama**Partneri:** ARS BiH | * # aktivnosti usmjerenih na ranu identifikaciju i upućivanje žrtava trgovine osobama
* # žena žrtava trgovine osobama obuhvaćenih programima podrške
 | Kontinuirano |  |
| Jačanje mehanizama za ranu identifikaciju i upućivanje žrtava trgovine ljudima s posebnim fokusom na Romkinje i interno raseljene osobe | MS BiH, Odsjek za borbu protiv trgovinu osobama, SIPA**Partneri:** Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI BiH), ARS BiH | Kontinuirano  |  |
| Ažuriranje baze podataka o žrtvama trgovine osobama (razvrstani po spolu, dobi žrtava, državljanstvu) | MS BiH, Odsjek za borbu protiv trgovinu osobama | Kontinuirano  |  |
| Podrška programima za medicinsku i psiho-socijalnu pomoć žrtvama trgovine osobama kako bi se omogućila njihova reintegracija u društvo | Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite RS, kantonalna ministarstva zdravstva, kantonalna ministarstva socijalne zaštite, centri za socijalni rad**Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| Podrška programima za ekonomsko osnaživanje žena žrtava trgovine osobama | Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje RS, kantonalne službe za zapošljavanje**Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| **2.1.2** **Omogućena izgradnja kapaciteta za borbu protiv trgovine osobama** | Provođenje rodno odgovornih obuka za sudije, tužitelje/ice, policijske i druge službenike/ce o primjenjivim zakonskim odredbama, uključujući i propise o zaštiti svjedoka trgovine osobama  | Centar za obuku sudija i tužilaca FBiH, Centar za obuku sudija i tužilaca RS, Policijska akademija MUP-a FBiH, Uprava za policijsko obrazovanje MUP-a RS**Partneri**:ARS BiH, GC FBiH, GCRS | * # osoba koje su učestvovale u obukama za jačanje kapaciteta
* # i vrsta aktivnosti koje su uslijedile nakon obuka
 | Kontinuirano |  |
| Formiranje stručnih timova za istragu krivičnih djela koja se odnose na trgovinu osobama, što uključuje raspoređivanje odgovarajućeg profila i potrebnog broja istražiteljica  | MS BiH (SIPA, Granična policija, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima), MUP FBiH, MUP RS, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, policija Brčko distrikta BiH  | Kontinuirano |  |
| Kontinuirano provođenje obuka za policijske inspektore/ice, istražitelje/ice SIPA-e, socijalne radnike/ce, medicinsko osoblje i obrazovni kadar, o problemu trgovine osobama, osobito ženama i djevojčicama, kao jednom od oblika ugrožavanja humane sigurnosti | MS BiH (SIPA, Granična policija, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima), MUP FBiH, MUP RS, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, policija Brčko distrikta BiH **Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| **2.1.3****Provedene aktivnosti za podizanje svijesti o problemu trgovine osobama** | Organizovanje aktivnosti za podizanja svijesti djece i mladih, te grupa sa posebni rizikom (Romi, djeca koja ne pohađaju školu) o različitim oblicima i štetnim posljedicama trgovine osobama  | MS BiH (SIPA, Granična policija, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima), MUP FBiH, MUP RS, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, policija Brčko distrikta BiH **Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije | * o# promotivnih aktivnosti za podizanje svijesti šire javnosti
* Nivo do koje je povećana svijest o problemu trgovine osobama
 | Kontinuiran |  |
| Podizanje svijesti šire javnosti o pojavnim oblicima trgovine osobama (uključujući prosjačenje i radnu eksploataciju) | MS BiH (SIPA, Granična policija, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima), MUP FBiH, MUP RS,, kantonalna ministarstva a unutrašnjih poslova, policija Brčko distrikta BiH **Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| Promoviranje krimolovca - telefonske linije za anonimno prijavljivanje slučajeva trgovine osobama | MS BiH (SIPA, Granična policija, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima), MUP FBiH, MUP RS, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, policija Brčko distrikta BiH **Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| **Srednjoročni cilj 2.2:** **Poboljšana podrška i pomoć ženama i djevojčicama koje su preživjele seksualno nasilje tokom i nakon rata**  | **Indikatori:*** # žrtava koje su obuhvaćene programima podrške i rehabilitacije
* Stepen održivosti programa podrške i pomoći ženama i djevojčicama, žrtvama seksualnog nasilja tokom i nakon rata
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori**  | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **2.2.1** **Poboljšan pravni okvir i mehanizmi za ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja tokom i nakon rata** | Izdvajanje više reasursa i istražnih kapaciteta za smanjenje broja i rješavanju zaostalih sudskih sporova  | Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo pravde RS, Visoko sudsko tužilačko vijeće (VSTV) | * # novih pravnih mjera, programa, politika i smjernica usvojenih s ciljem zaštite svjedoka i žrtava seksualnog nasilja tokom i nakon rata
 | Kontinuirano |  |
| Izmijena krivičnih zakona uključujući definicije seksualnog nasilјa tokom rata u skladu sa međunarodnim standardima | Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo pravde RS, VSTV | 2014.-2015. |  |
| Razvijanje i prilagođavanje smjernica i standarda za provedbu programa zaštite svjedoka u BiH, potrebama žena koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata | Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo pravde RS, VSTV | 2014.-2015. |  |
| Uspostavljanje održivog i operativnog programa zaštite svjedoka i žrtava seksulanog nasilja na nivou okružnih i kantonalnih sudova | Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministastvo pravde RS, VSTV | 2014.-2015. |  |
| **2.2.2** **Kompenzacija i beneficije/ rehabilitacija dostupni ženama i djevojčicama žrtvama seksualnog nasilja tokom i nakon rata** | Uspostavljanje modela sveobuhvatne podrške i brige o ženama koje su preživjele seksualno nasilje tokom i nakon rata s ciljem ujednačenog pristupa uslugama pravne, psihosocijalne i finansijske pomoći, bez obzira na prebivalište | MLJPI BiH/ ARS BiH, GC FBiH, GCRS**Partneri:**NVOe i međunarodne organizacije | * # i vrsta programa za podršku žrtvama silovanja tokom i nakon rata
* # profesionalaca koji su prošli obuke za jačanje kapaciteta za efektivno pružanje usluga žrtvama
* Nivo koordinacije između nadležnih institucija u pružanju pomoći žrtvama silovanja tokom I nakon rata
 | 2014.-2015. |  |
| Jačanje kapaciteta i saradnje institucija i ustanova odgovornih za brigu i ostvarivanje prava žena žrtva seksualnog nasilja tokom i nakon rata (centri za socijalni rad, sudije i tužioci, zdravstvene ustanove, itd), što posebno uključuje rad u lokalnim zajednicama | MLJPI BiH/ ARS BiH, GC FBiH, GCRS**Partneri:**NVOe i međunarodne organizacije | 2014.-2015. |  |
| Nastavak podrške programima za osnaživanje žena- žrtava rata, unutar udruženja koja se bave ovim pitanjima | MLJPI BiH/ ARS BiH, GC FBiH, GCRS, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u RS**Partneri:**NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| Podrška programima za ekonomsko osnaživanje žena žratva seksualnog nasilja tokom i nakon rata (programi dokvalifikacije, prekvalifikacije, samozapošljavanja i sl.) | MLJPI BiH/ ARS BiH**Partneri:**NVOe i međunarodne organizacije | 2014.-2015. |  |
| **Srednjoročni cilj 2.3:** **Smanjena opasnost od mina u BiH** | **Indikatori:*** Stepen uključenosti komponente ravnopravnosti spolova u programe, mjere i aktivnosti za deminiranje
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori**  | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **2.3.1****Primjenjuju se instrumenti i mjere za smanjenje opasnosti od mina**  | Provođenje rodne analize o uticaju miniranih područja u BiH na kvalitet života ljudi (u smislu različitih uloga i potreba žena i muškaraca, te različitog uticaja na jedan i drugi spol) | Ministastvo civilnih poslova BiH (MCP BiH), Centar za uklanjanje mina u BiH, Republička uprava civilne zaštite RS**Partneri:**ARS BiH, NVOe | * Postojanje i kvalitet rodne analize o uticaju miniranih područja na kvalitet života ljudi (društveno-ekonomski uticaj mina/NUS-a na život građana i građanki)
 | 2014. |  |
| Uključivanje rodne komponentu u programe i mjere za deminiranje, uzimajući u obzir različite mogućnosti, uloge i potrebe žena i muškaraca | Ministarstvo civilnih poslova BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH**Partneri:**NVOe i međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| **2.3.2** **Povećana svijest i kapaciteti za smanjenje rizika od miniranih područja** | Stalno upozoravanje na opasnost od mina, osobito djevojčica i dječaka školskog uzrasta, žena i muškaraca u ruralnim područjima, te posebno ugroženih grupa (planinari, lovci, poljoprivrednici), uzimajući u obzir rodni aspekt problema. | MCP BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH,, entitetska ministarstva obrazovanja, kantonalna ministarstva obrazovanja, pedagoški zavodi, entitetske civilne zaštite**Partneri:** NVOe i međunarodne organizacije, mediji | * # i vrsta aktivnosti na podizanju svijesti o opasnosti od mina osobito djevojčica i dječaka školskog uzrasta, žena i muškaraca u ruralnim područjima, uzimajući u obzir rodni aspekt problema.
* # osoba koje su učestvovale u aktivnostima podizanja svijesti o opasnosti od mina
 | Kontinuirano |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 3 (HORIZONTALNI CILJ):** **Unaprijeđeni uslovi i pristup provedbi AP UNSCR 1325** | **Indikatori:*** Nivo koordinacije na svim nivoima (lokalni, nacionalni, regionalni) i primjene AP 1325 kao instrumenta za gender manistreaming
 |
| **Srednjoročni cilj 3.1:** **Unaprijeđeni mehanizmi i instrumenti za provedbu AP za UNSCR 1325** | **Indikatori:*** % relevantnih aktera koji koriste AP 1325 kao instrument za uključivanje principa ravnopravnosti spolova u postizanju mira i sigurnost
* % institucija koje redovno izrađuju operativne planove
* Nivo provođenja godišnjih operativnih planova
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori**  | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **3.1.1** **Poboljšani mehanizmi za koordinaciju provedbe AP UNSCR 1325**  | Donošenje Odluke o uspostavi Koordinacionog odbora za praćenje AP (2014.-2017.god.) | Vijeće ministara BiH**Partner:**ARS BiH | * # aktivnosti usmjerenih na koordinaciju i izvještavanje o provedbi AP (konsultacije, sastanci, forumi za razmjenu informacija ) iniciranih od strane Agencije
* Stepen učešća članova/ica KO i kvalitet izvještaja koji se dostavljaju
 | 2014. |  |
| Održavanje redovnih sastanaka Koordinacionog odbora | Koordinacioni odbor za praćenje AP UNSCR 1325**Partner:**ARS BiH | Kontinuirano |  |
| Koordiniranje izrade i provedbe godišnjih operativnih planova za privedbu AP UNSCR 1325 u institucijama sektora odbrane i sigurnosti | Koordinacioni odbor za praćenje AP UNSCR 1325**Partner:**ARS BiH, GC FBiH, GCRS | Do kraja prvovedbe plana |  |
| Koordiniranje i izrada godišnjih izvještaja o provedbi AP UNSCR 1325  | ARS BiH **Partner:**Koordinacioni odbor za praćenje AP UNSCR 1325 | Do kraja prvovedbe plana |  |
| Redovno ažuriranje web stranice: [www.1325.arsbih.gov.ba](http://www.1325.arsbih.gov.ba) | ARS BiH **Partner:**Koordinacioni odbor za praćenje AP UNSCR 1325 | Kontinuirano |  |
| **3.1.2** **Poboljšani instrumenti za uvođenje principa ravnopravnosti spolova u rad institucija sektora obrane i sigurnosti** | Izrada i usvajanje smjernica za implementaciju AP UNSCR 1325 (uključujući koncept humane sigurnosti, lokalizaciju UNSCR 1325, uvođenje kvota, pokazatelja za harmonizaciju propisa sa ZoRS, rodno odgovorno budžetiranje, itd.)  | ARS BiH **Partner:**Koordinacioni odbor za praćenje AP UNSCR 1325 | * # i vrsta smjernica usvojenih od strane KO za praćenje AP 1325
* # institucija koje su uvele rodno odgovorno budžetiranje
 | Do kraja prvovedbe plana |  |
| Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u institucije sektora odbrane i sigurnosti | MO BiH, MS BiH, MVP BiH, MUP FBiH, MUP RS, Ministarstvo finansija i trezora BiH (MFT BiH) | Kontinuirano |  |
| Pružanje redovne podrške institucijama sektora sigurnosti provedbi godišnjih operativnih planova za AP UNSCR 1325, te uvođenju i provedbi drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ravnopravnosti spolova | ARS BiH, GC FBiH, GCRS | Kontinuirano |  |
| **Srednjoročni cilj 3.2: Poboljšana saradnja sa drugim akterima** | **Indikatori:*** % i # relevantnih aktera koji provode koordinirane projekte i aktivnosti na svim nivoima (lokalni, nacionalni, regionalni) u oblasti mira i sigurnosti
 |
| **Očekivani rezultat** | **Aktivnost** | **Nosilac** | **Indikatori**  | **Rok** | **Komentari (preciziranje aktivnosti, budžetska sredstva itd)** |
| **3.2.1****Poboljšana saradnja s lokalnim vlastima** | Podrška u izradi i provedbi lokalnih akcionih planova i aktivnosti za provedbu UNSCR1325 | ARS BiH, GC FBiH, GCRS | * # lokalnih akcionih planova koji uključuju aktivnosti za primjenu UNSCR 1325 i pristup ljudske bezbjednosti sa aspekta ravnopravnosti spolova
 | Kontinuirano |  |
| **3.2.2** **Poboljšana saradnja sa nevladinim organizacijama** | Organizovanje redovitih sastanaka Koordinacionog odbora i NVO koje su potpisale Memorandum o razumijevanju za provedbu AP UNSCR 1325 (Koordinaciona grupa NVO) | Koordinacioni odbor, ARS BiH | * # događaja za razmjenu informacija između KO i Koordinacione grupe NVOa o provođenju AP 1325 uključujući i broj učesnika
* # zajedničkih projekata i aktivnosti na implementaciji UNSCR 1325
* # i vrsta informacija koje je Koordinaciona grupa NVO dostavila KO i drugim nevladinim organizacijama
 | Kontinuirano |  |
| Redovna razmjena informacija Koordinacione grupe NVO sa drugim nevladinim organizacijama  | Koordinaciona grupa NVO | Kontinuirano |  |
| Planiranje i provedba zajedničkih projekata i aktivnosti na provedbi UNSCR 1325 sa nevladinim organizacijama | ARS BiH, Koordinacioni odbor | Kontinuirano |  |
| **3.2.3****Poboljšana regionalna i međunarodna saradnj i razmjena informacija o provedbi UNSCR 1325** | Organizovanje regionalnih foruma za razmjenu informacija u vezi sa provedbom nacionalnih akcionih planova za implementaciju UNSCR 1325 | ARS BiH, Koordinacioni odbor**Partneri:**Regionalni gender institucionalni mehanizmi, međunarodne organizacije | * # i vrsta organizovanih regionalnih i međunarodnih događaja za razmjenu informacija o provedbi UNSCR 1325
* # zajedničkih projekata sa regionalnim partnerima i međunarodnim organizacijama
* # aktivnosti na zagovaranju primjene UNSCR 1325 od strane članova diplomatskih misija
 | Kontinuirano |  |
| Planiranje studijske posjete državi koja predstavlja primjer dobre prakse u provedbi UNSCR 1325 | ARS BiH, Koordinacioni odbor**Partneri:**Međunarodne organizacije | 2015. |  |
| Sudjelovanje (po pozivu) na regionalnim / međunarodnim događajima (konferencije, okrugli stolovi, javne rasprave, edukativne i promotivne aktivnosti) koji se odnosi na provedbu AP UNSCR 1325 | ARS BiH, Koordinacioni odbor**Partneri:**Regionalni gender institucionalni mehanizmi, međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| Lobiranje, od strane diplomatskog osoblja, svih relevantnih regionalnih i međunarodnih tijela i organizacija za provedbu UNSCR 1325 (UN, Vijeće Europe, OEBS, NATO i druge)  | MVP BiH**Partneri:**Međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |
| Planiranje i provedba zajedničkih projekata i aktivnosti na provedbi UNSCR 1325 s regionalnim vladama i/ili regionalnim / međunarodnim organizacijama | ARS BiH, Koordinacioni odbor**Partneri:**Regionalni gender institucionalni mehanizmi, međunarodne organizacije | Kontinuirano |  |